**Załącznik nr …. Do Formularza Oferty**

**DANE KONTRAKTOWE**

**Kontrakt: Budowa dróg dojazdowych tworzących system komunikacji strefy przemysłowej EuroPark Ząbkowice Śląskie w ramach zadania „Strefa inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców”**

**Uwaga**:

Wykonawcy są proszeni **o wypełnienie** pustych rubryk w niniejszych Danych Kontraktowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Subklauzula** | **Rodzaj danych do wprowadzenia** | **Dane** |
| 1.1.20 | W wypadku gdy Kontrakt przewiduje Koszt Plus Zysk, wartość procentowa zysku, o jaką należy powiększyć Koszt | 2 % |
| 1.1.30 | Nazwa i adres Zamawiającego | Gmina Ząbkowice Śląskie  ul. 1 Maja 15  57-200 Ząbkowice Śląskie |
| 1.1.35 | Nazwa i adres Inżyniera | Zamawiający wskaże do 7 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| 1.1.86 | Czas na Ukończenie | 30 miesięcy |
| 1.3(d) | Adres Zamawiającego do komunikacji | Gmina Ząbkowice Śląskie  ul. 1 Maja 15  57-200 Ząbkowice Śląskie |
| 1.3(d) | Adres Inżyniera do komunikacji | Zamawiający wskaże do 7 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| 1.3(d) | Adres Wykonawcy do komunikacji | …………………………………………. |
| 1.4 | Prawo właściwe dla Kontraktu | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| 1.4 | Język obowiązujący | Język polski |
| 1.4 | Język komunikacji | Język polski |
| 1.8 | Liczba dodatkowych egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy w formie papierowej | 2 |
| 1.9 | Termin na powiadomienie o błędzie w wymaganiach Zamawiającego | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| 2.1 | Wykonawca otrzyma prawo dostępu do całości lub części Placu Budowy w terminie | do 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji pozwolenia na budowę |
| 4.2 | Zabezpieczenie Należytego Wykonania (jako procent Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)  procent:  waluta: | 2 %  PLN |
| 5.9 | Liczba egzemplarzy Operatu kolaudacyjnego w wersji papierowej | trzy |
| 6.5 | Normalne godziny pracy na Placu Budowy | 6.00 – 22.00 |
| 6.12 | Kluczowy Personel | 1. ……………  2. ……………  3. …………… |
| 8.1 | Data Rozpoczęcia | Do 14 dni od dnia wejścia Kontraktu w życie |
| 8.3 | Liczba dodatkowych egzemplarzy wersji papierowej harmonogramu | 2 |
| 8.8 | Kary umowne za zwłokę płatne za każdy dzień zwłoki | 0,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| 8.8 | Maksymalna wysokość Kar umownych za zwłokę | 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| 1.1.27  11.1 | Okres Zgłaszania Wad | 6 miesięcy od Daty Ukończenia potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia |
| 11.12  11.13 | Gwarancja jakości  Rękojmia za wady | 5 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania |
| 13.3  14.1 | Procedura Zmiany  Cena Kontraktowa | Stawki lub ceny jednostkowe wg średnich cen regionalnych czynników produkcji budowlanej SEKOCENBUD publikowanych za kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku o Zmianę przez Wykonawcę lub powiadomienia na mocy Kl. 20.1 |
| 14.3(b) | Liczba dodatkowych egzemplarzy wersji papierowej Rozliczenia | 2 |
| 14.6.2 | minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) | Określa się następujące minimalne kwoty:   * wkład własny Zamawiającego dla zadania * do 20% kwoty dofinansowania * do 30% kwoty dofinansowania * pozostała kwota po zakończeniu realizacji inwestycji |
| 14.11.1(b) | Liczba dodatkowych kopii wersji papierowej Rozliczenia Ostatecznego | 2 |
| 19.1 | Data zawarcia ubezpieczenia wymaganego subklauzulą:   * 19.2.3 i 19.2.6 * 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4, 19.2.5 | * Przed Datą Rozpoczęcia * Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na Placu Budowy |
| 19.1 | Dopuszczalne odliczenia / potrącenia:   1. Ubezpieczenie Robót 2. Ubezpieczenie Dóbr 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zawodowych 4. Ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia 5. Ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała pracowników | 1. Nie więcej niż 30 000 PLN 2. Nie więcej niż 10 000 PLN 3. Nie więcej niż 6 000 PLN 4. Nie więcej niż 2 000 PLN 5. Nie więcej niż 500 PLN |
| 19.2.1 (1)(b) | Dodatkowa kwota ubezpieczenia (jako procent wartości odtworzeniowej, jeżeli jest niższy lub wyższy niż 15%) | 10 % |
| 19.2.3 | Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zawodowych | Minimum 4% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| 19.2.4 | Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia | Suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia |
| 19.2.5 | Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenia ciała pracowników | Suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia |
| 21.1 | Termin na powołanie KUSiR | 28 dni od przedłożenia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie Powiadomienia o Niezadowoleniu z uzgodnienia lub określeniu Inżyniera, zgodnie z Subklauzulą 21.4 |
| 21.1 | KUSiR składa się z | 1 członek |
| 21.2 | Podmiot lub osoba wyznaczająca członków KUSiR | Zamawiający i Wykonawca wspólnie, a w przypadku braku porozumienia Inżynier |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

[*kwalifikowany podpis elektroniczny*]